## Bienes-Obra
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
FONDOS NACIONALES
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2015
| Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) ( listar por categoría por separado) |  |  |  | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)
[5 empty] | Etapa Bases |  | Etapa de Evaluación de Ofertas |  | Etapa de Contratación |  | DATOS FINALES DEL CONTRATO
| Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final
| Nombre contrato 1 | LPI, LPN, LP, CD | correlativo del POA | Correlativo de este contrato | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
BIENES
1 | Adquisicion de UPS para el Centro de Datos del Ihss | LPN |  | 002-2015 | 09 de Febrero de 2015 | 20 de Marzo de 2015 | 24 de Marzo de 2015 | 31 de Marzo de 2015 | 13 de Abril de 2015 | 14 de Abril de 2015 |  |  | 1800000
[5 empty] | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real
2 | Suministros e Instalacion de 10 aires Acondicionados para el Hospital Regional del Norte | LPN |  | 018-2015 | 25 de Febrero de 2015 | 25 de Febrero de 2015 | 07 de Abril de 2015 | 15 de Abril de 2015 | 28 de Abril de 2015 | 29 de Abril de 2015 |  |  | 600000
[5 empty] | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real
3 | Adquisición de Material Medico Quirurgico | LPN UNOPS |  | 001-2015 | 23 de Febrero de 2015 | 10 de Abril de 2015 | 14 de Abril de 2015 | 21 de Abril de 2015 | 29 de Abril de 2015 | 30 de Abril de 2015 |  |  | 156000000
[5 empty] | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real
4 | Adqisicion de Papeleria Impresa y no Impresa y Especial para el IHSS | LPN |  | 019-2015 | 04 de Marzo de 2015 | 17 de Abril de 2015 | 21 de Abril de 2015 | 29 de Abril de 2015 | 14 de Mayo de 2015 | 15 de Mayo de 2015 |  |  | 21600000
[5 empty] | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real
5 | Adquisicion de Material y Utiles de Oficina para el IHSS | Compra por Catalago Electronico |  | 021-2015 | 23 de Marzo de 2015 | 08 de Mayo de 2015 | 12 de Mayo de 2015 | 20 de Mayo de 2015 | 01 de Junio de 2015 | 03 de Junio de 2015 |  |  | 7000000
4 |  | LPN |  | CNBS-B-08/2013 | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real
6 | Adquisicion de Medicamento para el Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS | LPN UNOPS |  | 026-2015 | 27 de Marzo de 2015 | 14 de Mayo de 2015 | 18 de Mayo de 2015 | 29 de Mayo de 2015 | 15 de Junio de 2015 | 17 de Junio de 2015 |  |  | 600000000
[5 empty] | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real
| TOTAL BIENES | [11 empty] | 787000000
SERVICIOS
1 | Contratacion de Servicios de Transporte de Bienes y Suministros a Nivel Nacional para el Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS | LPN |  | 007-2015 | 26 de Enero de 2015 | 09 de Marzo de 2015 | 10 de Marzo de 2015 | 17 de Marzo de 2015 | Estimado | Estimado |  |  | 2500000
[5 empty] | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real
2 | Contratacion de Servicios de transporte para empleados del Hospital General de Especialidades y Regional del Instituto Hondureño de Seguridad Scial IHSS | LPN |  | 003-2015 | 28 de Enero de 2015 | 09 de Marzo de 2015 | 10 de Marzo de 2015 | 17 de Marzo de 2015 | 31 de Marzo de 2015 | 31 de Marzo de 2015 |  |  | 3490800
[5 empty] | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real
3 | Contratacion de Servicios de Recoleccion, Transporte, entrega de Correspondencia y paquetes a Nivel Nacional para el Instittuto Hondureño de Seguridad Social IHSS | LPN |  | 005-2015 | 16 de Febrero de 2015 | 27 de Marzo de 2015 | 07 de Abril de 2015 | 14 de Abril de 2015 | 29 de Abril de 2015 | 29 de Abril de 2015 |  |  | 1200000
[5 empty] | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real
4 | Adquisicion de Seguro de Vida Colectivo para los Empleados del IHSS | LPN |  | 020-2015 | 16 de Marzo de 2015 | 30 de Abril de 2015 | 04 de Mayo de 2015 | 11 de Mayo de 2015 | 25 de Mayo de 2015 | 26 de Mayo de 2015 |  |  | 15747497.25
[5 empty] | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real
5 | Adquisicion de Servicios de Transporte de Datos e Internet para la Red Nacional de Comunicación de IHSS | LPN |  | 004-2015 | 06 de Abril de 2015 | 15 de Mayo de 2015 | 19 de Mayo de 2015 | 25 de Mayo de 2015 | 08 de Junio de 2015 | 09 de Junio de 2015 |  |  | 4200000
4 | Acondicionamiento fisico y remodelacion oficinas CNBS | LPN |  | CNBS-S-001/2013 | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real
6 | Contratacion de Servicios de Alimentacion para los Hospitales del IHSS | LPN |  | 022-2015 | 17 de Agosto de 2015 | 28 de Septiembre de 2015 | 29 de Septiembre de 2015 | 06 de Octubre de 2015 | 23 de Octubre de 2015 | 23 de Octubre de 2015 |  |  | 47000000
[5 empty] | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real
7 | Contratacion de Servicios de Limpieza, Higienizacion, Fumigacion de plagas y Desinfeccion de Instalaciones Administrativas y Hospitalarias del IHSS | LPN |  | 023-2015 | 24 de Agosto de 2015 | 05 de Octubre de 2015 | 06 de Octubre de 2015 | 14 de Octubre de 2015 | 29 de Octubre de 2015 | 29 de Octubre de 2015 |  |  | 72000000
[5 empty] | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real
8 | Adquisicion de Seguro de Vehiculos Propiedad del Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS | LPN |  | 024-2015 | 26 de Agosto de 2015 | 06 de Octubre de 2015 | 07 de Octubre de 2015 | 15 de Octubre de 2015 | 29 de Octubre de 2015 | 29 de Octubre de 2015 |  |  | 3459992
[5 empty] | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real
9 | Contratacion de Servicios de Hemodialisis y Dialisis Peritoneal para el IHSS | LPN |  | 025-2015 | 02 de Febrero de 2015 | 16 de Marzo de 2015 | 17 de Marzo de 2015 | 27 de Marzo de 2015 | 15 de Abril de 2015 | 16 de Abril de 2015 |  |  | 84000000
[5 empty] | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real
10 | Servicio Comodato para los Laboratorios Centrales para el IHSS | LPN |  | 027-2015 | 07 de Abril de 2015 | 18 de Mayo de 2015 | 19 de Mayo de 2015 | 05 de Junio de 2015 | 15 de Junio de 2015 | 16 de Junio de 2015 |  |  | 120000000
[5 empty] | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real
11 | Suministros de Oxigeno | LPN |  | 028-2015 | 08 de Abril de 2015 | 19 de Mayo de 2015 | 20 de Mayo de 2015 | 04 de Junio de 2015 | 18 de Junio de 2015 | 22 de Junio de 2015 |  |  | 14400000
[5 empty] | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real
12 | Servicios Subrogados Nivel I, II y III | LPN |  | 006-2015 | 06 de Febrero de 2015 | 18 de Marzo de 2015 | 20 de Marzo de 2015 | 10 de Abril de 2015 | 27 de Abril de 2015 | 28 de Abril de 2015 |  |  | 132061386.58
[5 empty] | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real
| TOTAL SERVICIOS | [11 empty] | 500059675.83
OBRAS
1 | Proyecto Remodelacion Clinica Regional de la Ceiba, IHSS | LP |  | 002-2015 | 15 de Enero de 2015 | 21 de Enero de 2015 | 26 de Enero de 2015 | 27 de Enero de 2015 | 11 de Febrero de 2015 | 11 de Febrero de 2015 |  |  | 1500000 | REAL
[5 empty] | Real | Real | Real | Real | Real | Real
| TOTAL OBRAS | [11 empty] | 1500000
TOTAL ( X CADA CATEGORÍA)
REAL
| Fecha de emisión: |  |  |  | Fecha de Actualización: |  |  |  |  | Fecha de Registro ONCAE: |  |  |  | DD/MM/AA
| Fecha de Aprobación: |  |  |  | Fecha de Aprobación: |  |  |  |  | Fecha de Actualización ONCAE: |  |  |  | DD/MM/AA
UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Mario Antonio Lopez Mendez, Gerente Administrativo IHSS

## cotizacion
COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
FONDOS NACIONALES
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2013
| Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) ( listar por categoría por separado) |  |  | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)
| Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | TRIMESTRE I |  |  | TRIMESTRE II |  |  | TRIMESTRE III |  |  | TRIMESTRE IV |  |  | Costo Estimado | Costo Final
| Nombre contrato 1 | 3C, 2C,CD | correlativo del POA | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada
|  |  |  | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
SERVICIOS
1 | Energia Electrica | CD | 01,02 Y 03 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 4.500,000.00
2 | Agua | CD | 01,02 Y 03 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 250000
| Servicio de Correo | 3C | [13 empty] | 5000
3 | Servicios Telefónicos | CD | 01,02 Y 03 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 985120
4 | Otros Servicios Basicos | 2C | 01,02 Y 03 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 175000
5 | Arrendamiento de Edificios | CD | 01,02 Y 03 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 12.500,000.00
6 | Arrendamiento de Garajes | CD | 01,02 Y 03 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01
8 | Instalaciones Edificio | 3C | 01,02 Y 03 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 300000
9 | Mantenimiento Equipo Transporte | 2C/CD | 01,02 Y 03 | 2013-02-01: 2013-02-01; 2013-04-01: 2013-04-01; 2013-06-01: 2013-06-01; 2013-08-01: 2013-08-01; 2013-10-01: 2013-10-01; 2013-12-01: 2013-12-01 | 300000
10 | Mantenimiento Equipo de Computo | 2C | 01,02 Y 03 | 2013-02-01: 2013-02-01; 2013-04-01: 2013-04-01; 2013-06-01: 2013-06-01; 2013-08-01: 2013-08-01; 2013-10-01: 2013-10-01; 2013-12-01: 2013-12-01 | 246040
11 | Mantenimiento Mobiliario y Equi. Oficina | 2C | 01,02 Y 03 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 494960
12 | Mantenimiento Equipo de Comunicación | 2C | 01,02 Y 03 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 75000
13 | Mantenimiento Diversos Equipos | 2C | 01,02 Y 03 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 10000
| Servicios de Capacitación | 2C | [13 empty] | 2000000
| Servicios Técnicos de Profesionales | [14 empty] | 4.256,220.00
14 | Transporte de correspondencia | 3C | 01,02 Y 03 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 160000
15 | Transportes Diversos | 2C | 01,02 Y 03 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 177416
16 | Impresión y encuadernacion | 3C | 01,02 Y 03 |  | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 280000
17 | Primas de Seguro | 3C y LP | 01,02 Y 03 | 2013-01-01: 2013-01-01 | 450000
18 | Comisiones y Gastos por Serv. Bancarios | CD | 01,02 Y 03 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 59182
19 | Publicidad y Propaganda | 3C | 01,02 Y 03 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2.000,000.00
20 | Viáticos y Gastos de Viaje en el Paìs | 2C/3C | 01,02 Y 03 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 10.000,000.00
21 | Viáticos y Gastos de Viaje en el Exterior | 2C/3C | 01,02 Y 03 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 6.000,000.00
| Gastos Judiciales | [14 empty] | 2.388,180.00
23 | Servicios de Ceremonial y Protocolo | 3C | 01,02 Y 03 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 1.029,000.00
24 | Actuaciones Deportivas y Culturales | 2C | 01,02 Y 03 | 2013-01-01: 2013-01-01; 2013-06-01: 2013-06-01 | 200000
25 | Alimentos para Personas | 2C/CD | 01,02 Y 03 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 500000
27 | Prendas de Vestir y Calzado | 2C | 01,02 Y 03 | 2013-03-01: 2013-03-01; 2013-04-01: 2013-04-01 | 150000
28 | Suscripciones en Diarios y Revistas | CD | 01,02 Y 03 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 100000
29 | Compra de Libros e Impresos | 2C | 01,02 Y 03 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 200000
30 | Especies timbradas y Valores | CD | 01,02 Y 03 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 50000
| Diversos productos de cuero y caucho | [14 empty] | 20000
31 | Llantas y neumaticos | 2C | 01,02 Y 03 | 2013-02-01: 2013-02-01; 2013-04-01: 2013-04-01; 2013-05-01: 2013-05-01 | 75000
32 | Productos Medicinales y Farmacéuticos | 2C | 01,02 Y 03 | 2013-02-01: 2013-02-01; 2013-04-01: 2013-04-01; 2013-06-01: 2013-06-01; 2013-08-01: 2013-08-01; 2013-10-01: 2013-10-01; 2013-12-01: 2013-12-01 | 20000
33 | Combustible y Lubricantes | CD | 01,02 Y 03 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 360000
| Diversos Materiales Químicos y Conexos | [14 empty] | 5000
| Productos Metálicos | [14 empty] | 8000
| Productos Minerales no metálicos | [14 empty] | 1000
34 | Elementos de Limpieza | 2C | 01,02 Y 03 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 120000
35 | Repuestos y accesorios | 2C | 01,02 Y 03 |  | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 149460
37 | Becas capacitacion en el pais | CD | 01,02 Y 03 | 2013-01-01: 2013-01-01; 2013-03-01: 2013-03-01; 2013-06-01: 2013-06-01; 2013-09-01: 2013-09-01; 2013-12-01: 2013-12-01 | 1.000,000.00
38 | Becas capacitacion en el exterior | CD | 01,02 Y 03 | 2013-01-01: 2013-01-01; 2013-03-01: 2013-03-01; 2013-06-01: 2013-06-01; 2013-09-01: 2013-09-01; 2013-12-01: 2013-12-01 | 1.000,000.00
39 | Transferencia a IHADFA y CONJUVE | CD | 01,02 Y 03 | 2013-03-01: 2013-03-01 | 650000
40 | Transferencia Organismos Internacionales | CD | 01,02 Y 03 | 2013-01-01: 2013-01-01; 2013-02-01: 2013-02-01; 2013-03-01: 2013-03-01 | 2.000,000.00
| Transferencia a Inst. Privadas sin fines de lucro |  |  | 2013-02-01: 2013-02-01; 2013-04-01: 2013-04-01; 2013-10-01: 2013-10-01; 2013-11-01: 2013-11-01 | 500000
| TOTAL ( X CADA CATEGORÍA) | Estimada | [13 empty] | 55.748,678.00
REAL
| Fecha de emisión: |  | 2013-08-30 | 2013-01-01: Fecha de Actualización:; 2013-04-01: 2013-02-13; 2013-08-01: Fecha de Registro ONCAE: |  | DD/MM/AA
| Fecha de Aprobación: |  | 2013-08-31 | 2013-01-01: Fecha de Aprobación:; 2013-04-01: 2013-02-13; 2013-08-01: Fecha de Actualización ONCAE: |  | DD/MM/AA
UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES
GERENCIA ADMINISTRATIVA
MARIA TERESA JEREZ GERENTE ADMINISTRATIVO CNBS